## Hoja1
Area | Requisitos | Valor | Estimacion inicial | Factor de ajuste | Estimacion Ajustada
| Captura de Factura | 100 | 21 | 0.2 | 25.2
| Se podrá facturar a crédito y de contado. | 95 | 4 | 0.2 | 4.8
| Se puede facturar a clientes físicos y morales. | 85 | 6 | 0.2 | 7.2
| Se podrán facturar productos y servicios. | 95 | 4 | 0.2 | 4.8
| Se podrá facturar en pesos y dólares. | 75 | 4 | 0.2 | 4.8
| El crédito se podrá aplicar a plazos de 15, 30 y 60 días. | 65 | 2 | 0.2 | 2.4
| A los clientes morosos solamente se les permite pagar de contado. | 85 | 4 | 0.2 | 4.8
| Reporte de Facturas | 80 | 6 | 0.2 | 7.2
| Solo las canceladas | 80 | 2 | 0.2 | 2.4
| Las pendiente de pago | 80 | 2 | 0.2 | 2.4
| Todas | 85 | 2 | 0.2 | 2.4
| Reporte de Estado de Cuenta | 80 | 11 | 0.2 | 13.2
| Captura de Pago de Facturas | 90 | 13 | 0.2 | 15.6
|  |  | Total de horas estimadas con ajuste: |  | 97.2
|  | Total de horas estimado: | 81