## Slide 1: Sistema de Facturación y Cuentas por cobrar
Carlos Andrés Machado Navarro
Esteban Carlos López Falcón
David Zhou Tan
Juan Carlos Olvera García

## Slide 2: Descripción del producto
Se propone un sistema en web, que contará con un módulo de facturación y cuentas por cobrar, que le permitirá al cliente generar comprobantes fiscales y administrar eficientemente la recuperación de la cartera.

## Slide 3: Alcance
El sistema será capaz de capturar las facturas, y establecer los plazos de crédito a cada cliente, permitirá efectuar los abonos, y elaborará los reportes de facturas: canceladas, pendientes y totales.

## Slide 4: Matriz de riesgos

## Slide 5
# | Riesgo (si) | Posible resultado (entonces) | Síntoma | Probabilidad (A/M/B) | Impacto (A/M/B) | Prioridad (1 - 9) | Respuesta | Responsable de la acción de respuesta
1 | No se entrega el proyecto a tiempo | El cliente queda insatisfecho y se es necesario pagar horas extras | No se estan entregando los sprints a tiempo | A | A | 1 | Trabajar mas horas en el proyecto y terminarlo | David Zhou Tan
2 | Que el proyecto no cumpla con todas las especificaciones | Se genera molestia con el cliente | Los entregables no estan cumpliendo con lo que se pidio | M | A | 3 | Modificar el sistema para que cumpla con las especificaciones | Juan Carlos Olvera García
3 | Un integrante del equipo abandona el proyecto | Más trabajo para el resto del equipo | El Integrante no se siente cómodo en relación al proyecto | B | M | 8 | Redividir las actividades del proyecto | Carlos Andres Machado Navarro
4 | Ocurre un terremoto durante la elaboración del proyecto | Retraso en todo lo relacionado al proyecto | No se puede prevenir | B | A | 6 | Reajustar los tiempos de trabajo, dependiendo del daño generado por el terremoto | Esteban Carlos Lopez Falcón
5 | No se tiene el conocimiento necesario para realizar el proyecto | La elaboración del proyecto toma mas tiempo | Después del diseño, no se tiene idea de cómo realizar lo especificado | M | B | 7 | Realizar una capacitación | David Zhou Tan
6 | La base de datos esta mal diseñada | Posible inconsistencia y redundancia de datos en el sistema | El diseño de la base de datos no cumple con los requerimientos dado | B | M | 8 | Rediseñar la base de datos | Juan Carlos Olvera García
7 | No se tiene el dinero necesario para comprar una herramienta requerida | La funcionalidad de ciertas partes del sistema no son las mas óptimas ni de mejor calidad | Algunas partes del sistema no se pueden realizar con las herramientas que se poseen | B | B | 9 | Buscar una herramienta similar gratuita | Carlos Andres Machado Navarro
8 | Los miembros del equipo ignoran los comunicados | Las tareas del proyecto no se cumplen como y cuando se deben de cumplir | Los mensajes enviados, no ignorados intencionalmente | B | B | 9 | Preguntar a los miembros del equipo el porqué estan ignorando los comunicados | Esteban Carlos Lopez Falcón

## Slide 6: Listado de requisitos

## Slide 7
Requisitos | Valor | Estimacion inicial | Factor de ajuste | Estimacion Ajustada | 
Catalogo de clientes | 90 | 14 | 0.2 | 16.8 | 
Considerar el plazo de credito | 80 | 3 | 0.2 | 3.6 | 
Considerar si el cliente es moroso o no | 90 | 11 | 0.2 | 13.2 | 
Considerar si el cliente es persona fisica o moral | 75 | 3 | 0.2 | 3.6 | 
Catalogo de productos y servicios | 97 | 16 | 0.2 | 19.2 | 
Catalogo de Municipio | 90 | 8 | 0.2 | 9.6 | 
Catalogo de Estados (enlace con Inegi) | 82 | 8 | 0.2 | 9.6 | 
Captura de Factura | 100 | 21 | 0.2 | 25.2 | 
Se podrá facturar a crédito y de contado. | 95 | 4 | 0.2 | 4.8 | 
Se puede facturar a clientes físicos y morales. | 85 | 6 | 0.2 | 7.2 | 
Se podrán facturar productos y servicios. | 95 | 4 | 0.2 | 4.8 | 
Se podrá facturar en pesos y dólares. | 75 | 4 | 0.2 | 4.8 | 
El crédito se podrá aplicar a plazos de 15, 30 y 60 días. | 65 | 2 | 0.2 | 2.4 | 
A los clientes morosos solamente se les permite pagar de contado. | 85 | 4 | 0.2 | 4.8 | 
Reporte de Facturas | 80 | 6 | 0.2 | 7.2 | 
Solo las canceladas | 80 | 2 | 0.2 | 2.4 | 
Las pendiente de pago | 80 | 2 | 0.2 | 2.4 | 
Todas | 85 | 2 | 0.2 | 2.4 | 
Reporte de Estado de Cuenta | 80 | 11 | 0.2 | 13.2 | 
Captura de Pago de Facturas | 90 | 13 | 0.2 | 15.6 | 
 |  |  |  | 172.8 | Total de horas
 |  | 144 |  | 8.64 | Horas por semana
 |  |  |  | 2.16 | Horas por semana p/ persona

## Slide 8: Plan del proyecto

## Slide 11: Plan de comunicación

## Slide 12: Roles
Rol | Responsable
Product owner | Maria del Carmen Serrano
Scrum master | David Zhou Tan
Desarrollador | Carlos Machado Navarro
Tester | Juan Carlos Olvera
Liberador | Esteban López Falcón

## Slide 13: Plan de comunicación
Tipo | Objetivo | Responsable
Reuniones diarias | Revisar el avance diario del proyecto | David Zhou Tan
Reunion de entrega cada semana | Entregar, el avance que se realizo en el proyecto durante la semana. | Esteban López Falcón
Por telefono | Para dudas hablar con el product owner, al terminar todo se envía por correo. | David Zhou Tan
Por correo | Se enviaran dudas al product owner y tendrá dos días para responder. | David Zhou Tan

## Slide 15: Reporte de facturas

## Slide 16: Reporte de clientes

## Slide 17: Pago por factura

## Slide 18: Pago por cliente

## Slide 19: Facturación

## Slide 20: Agregar producto a factura

## Slide 21: Altas productos y servicios

## Slide 22: Bajas productos y servicios

## Slide 23: Cambios productos y servicios

## Slide 24: Altas clientes

## Slide 25: Bajas clientes

## Slide 26: Bajas clientes

## Slide 27: Agregar estado

## Slide 28: Agregar ciudad